**Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020**

El plan municipal de Desarrollo es una herramienta de planificación y participación social en el cual se sintetizan las ideas y proyectos fundamentales que impactan el territorio en diferentes ámbitos, como la movilidad urbana, transporte, transito, equipamientos de servicios, educación, cultura, medio ambiente, gobernanza, etc.

Esta herramienta de planificación territorial y municipal tiene como base legal, la ley 176-07, de Los Ayuntamientos y del Distrito Nacional, La Ley 498-06, de planificación e inversión pública, y la Ley 12-01, de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), en este sentido el ayuntamiento propicio durante el año 2016 con el acompañamiento de la Dirección de Ordenamiento Territorial, la creación del Concejo Económico y Social y en consecuencia el diseño del plan municipal de Desarrollo 2016-2020, en el marco del cual se definieron 56 proyectos en tornos a cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) como sigue a continuación:

* Eje Uno (1): Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza **la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.**

Este eje se definieron cuatros proyectos los cuales presentan un nivel de avance y ejecución como sigue:

**Eje 01**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nombre del Proyecto** | **Estatus Actual del Proyecto** | **%****Ejecución**  |
| 01 | Elaboración y difusión de manual ética y transparencia enfocado a centro educativo | La administración ha elaborado el Manual de Ética, pendiente de aprobación por el Concejo de Regidores y difusión.  | 40% |
| 02 | Construcción de espacio de mediación en conflictos enfocado en centros educativos. | Iniciamos un proceso de acercamiento bajo el concepto de “**Rescatando Jóvenes por una cultura de Paz”** que constituye la primera fase de creación de espacios de mediación, este proceso se realiza con el Distrito Escolar y una ONG local. | 40 |

**Eje Dos (02): Desarrollo social, Uso del Territorio y Movilidad, Equipamiento y Servicios Básicos.**

Este eje presenta la mayor cantidad de proyectos dentro del PMD con un total de 24, de los cuales presentamos los avances de ejecución de los siguientes:

**Eje 02**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nombre del Proyecto** | **Estatus Actual del Proyecto** | **% Ejecución**  |
| 01 | Inventariar catastralmente el municipio (edificación/vías/inmuebles) | Este proyecto se está implementándose, es un proceso permanente de actualización, se ha avanzado en 08 delegaciones del municipio. | 50% |
| 02 | Construcción de puente Chavón-La fe | Concluido Puente en la Calle José Joaquín Puello | 100% |
| 03 | Construcción de 4 conexiones, con penetración Calventi (ave: Napoleón) | En la Calle Feliz María Ruiz. Se construye un puente, que facilitara la conexión con la penetración calventi desde el lado norte del municipio, | 40% |
| 04 | Construcción del puente cola real | Terminado | 100% |
| 05 | Ordenamiento vial (rutas, señalización y semaforización. | Concluido | 100% |
| 06 | Construcción de funeraria municipal. | Concluida | 100% |
| 07 | Conexión de la cometida sávica urbanización Vicente de los Santos. | Concluida | 100% |
| 08 | Programa de asistencia social con apadrinamiento a envejecientes. | Este proyecto ha venido funcionando desde hace varios años, no obstante lo referente apadrinamiento, ha sido limitado, está sustentado solo con recursos del ayuntamiento. | 75% |

**Eje 3: Dinámica Económica**

Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.

**Eje 03**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nombre del Proyecto** | **Estatus Actual del Proyecto** | **% Ejecución**  |
| 01 | Diseñar base de datos para inventariar jóvenes en edad productiva. | El ayuntamiento mediante acuerdo con el Ministerio de Trabajo apertura la Oficina Territorial de Empleo (OTE), la cual dispone de una base de datos que estar a disposición del ayuntamiento  | 75% |
| 02 | Creación de observatorio económico posible de inversiones. | Uno de los objetivos de la OTE es propiciar algunos estudios y levantamiento de información económica, la OTE dispone de las primeras informaciones del observatorio | 50% |
| 03 | Construcción de un centro tecnológico. | En acuerdo con Infotep se han aperturamos el funcionamiento de 4 aulas móviles vinculadas a la capacitación tecnológica y vocacional, los mismos están en operación, esta es el preámbulo de la apertura de un centro tecnológico | 75% |

**Eje Cuatro (4):** **Medio Ambiente y Recursos Naturales**

Una sociedad con cultura de producción y consumo sostenible, que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la **protección del medio ambiente y los recursos naturales** y promueve una adecuada adaptación al cambio climático.

**Eje 03**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nombre del Proyecto** | **Estatus Actual del Proyecto** | **% Ejecución**  |
| 01 | Recuperación de arroyo lebrón | Se hizo un levantamiento y se elaboró una propuesta de proyecto que contó con el apoyo de pasante de la universidad Católica de Santo Domingo  | 20 |
| 02 | Promoción al parque ecológico. | Se ha venido difundiendo el uso de este espacio, el cual es utilizado para camping, reuniones grupales y de vecinos. | 75% |