## PRESUPUESTO DE OBRA
Ayuntamiento Municipal de los Alcarrizos (AMA)
Productivo, Participativo y Solidario
Dirección de Planeamiento Urbano e Infraestructura Municipal (DPUIM)
Departamento de Análisis, Costos y Presupuestos
Proyecto: | Construcción de aceras,contenes,badenes,canaleta,relleno e imprimación de calles en la C/Real figuera desde la C/San Antonio hasta la Autopista Duarte (Duarte vieja) Y en la C/San Antonio desde el residencial Las Gloria hasta la Real Figuera en Los Alcarrizos Viejo .En la región Este .Perteneciente al programa de construcción de aceras y contenes del Municipio. |  |  | CODIGO: | AMA-IM0925-P041-M
Región: | Este |  |  | DISEÑADO POR: | D.P.U.I.M
Área Esq.: | En la C/Real figuera desde la C/San Antonio hasta la Autopista Duarte (Duarte vieja).En los Alcarrizos viejo Y en la C/San Antonio desde el residencial La Gloria hasta la Real Figuera en Los Alcarrizos Viejo |  |  | Ancho | Definitivo
Fecha: | 2025-09-19 |  |  | Perímetro | 0 | ml
Desde |  | Long. | N/D | Ancho | N/D | ml
Hasta |  | Coordenada Norte
Coordenada Este
N° | PARTIDAS | CANT. | U
I | PRELIMINARES
1.01 | Valla informativa de obra 9x5 pie (El cuerpo) colocado a una altura de 7 pie en adelante. | 2 | UD
II | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01 | Demolición de badén transversal en las esquina de la pared valiente Fernández (6*2) | 12 | M2
2.02 | Demolición de badén transversal frente al Residencial Bosque del Prado (10.5*2) | 21 | M2
2.03 | Demolición de aceras desde el residencial Bosque del prado hasta la Autopista Duarte (90*1) | 90 | M2
2.04 | Demolición de contenes desde el residencial Bosque del prado hasta la Autopista Duarte (90) | 90 | ML
2.05 | Demolición de contenes en la C/San Antonio desde el residencial La Gloria hasta la Real Figuera . (81.6) | 81.6 | ML
2.06 | Demolición de aceras en la C/San Antonio desde el residencial La Gloria hasta la Real Figuera . (81.6*1) | 81.6 | M2
III | RELLENO SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL(CALICHE)
3.01 | Relleno para aceras desde el residencial Bosque del prado hasta la Autopista Duarte (90*1*0.10) | 18 | M3
3.02 | Relleno para acera en la C/San Antonio desde el residencial La Gloria hasta la Real Figuera . (81.6*1)*1*0.10) | 8.16 | M3
IV | TELFORD PARA CONTEN
4.01 | Telford para contén desde el residencial Bosque del prado hasta la Autopista Duarte (90*0.45*0.10) | 4.05 | M3
4.02 | Telford para contenes en la C/San Antonio desde el residencial La Gloria hasta la Real Figuera . (81.6*0.45*0.10)*2 | 7.344 | M3
V | CORTE DE TERRENO
5.01 | Corte de terreno en la C/Real figuera desde la C/San Antonio hasta la Autopista Duarte (128.9*6.9*0.15) | 133.4115 | M3
5.02 | Corte de terreno en la C/San Antonio desde el residencial La Gloria hasta la Real Figuera . (469.1*9.63*0.15) | 677.615 | M3
VI | RELLENO DE CALLE
6.01 | Regado, Nivelado y Compactado Relleno de material con Granzote de la calle en la C/Real figuera desde la C/San Antonio hasta la Autopista Duarte (185*6.9*0.15) | 191.475 | M3
6.02 | Regado, Nivelado y Compactado Relleno de material con Granzote de la calle en la C/San Antonio desde el residencial La Gloria hasta la Real Figuera . (469.1*9.63*0.15) | 677.615 | M3
VII | CARGA Y BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE
7.01 | Carga y bote de material inservible en las esquina de la pared valiente Fernández (6*2*0.60) | 7.2 | M3
7.02 | Carga y bote de material inservible frente al Residencial Bosque del Prado (10.5*2*0.60) | 12.6 | M3
7.03 | Carga y bote de material inservible desde el residencial Bosque del prado hasta la Autopista Duarte (90*1*0.10) | 9 | M3
7.04 | Carga y bote de material inservible en la C/Real figuera desde la C/San Antonio hasta la Autopista Duarte (128.9*6.9*0.15) | 133.4115 | M3
7.05 | Carga y bote de material inservible desde el residencial Bosque del prado hasta la Autopista Duarte (90*0.45*0.10) | 4.05 | M3
7.06 | Carga y bote de material inservible en la C/San Antonio desde el residencial La Gloria hasta la Real Figuera . (469.1*9.63*0.15)+(81.6*0.45*0.10)*2+(81.6*1*0.10) | 693.119 | M3
VIII | HORMIGON SIMPLE
8.01 | Construcción de aceras desde el residencial Bosque del prado hasta la Autopista Duarte (90*1) | 90 | M2
8.02 | Construcción de contenes desde el residencial Bosque del prado hasta la Autopista Duarte (90)*2 | 180 | ML
8.03 | Construcción de contén con hormigón industrial 180 kg/Cm2 en la C/San Antonio desde el residencial La Gloria hasta la Real Figuera . (81.6) | 81.6 | ML
8.04 | Construcción de acera en la C/San Antonio desde el residencial La Gloria hasta la Real Figuera . (81.6*1)*2 | 163.2 | M2
IX | IMPRIMACION DE CALLE
9.01 | Imprimación @ 0.5 Gl/M2; de la calle en la C/Real figuera desde la C/San Antonio hasta la Autopista Duarte (128.9*6.9) | 889.41 | M2
9.02 | Imprimación @ 0.5 Gl/M2; de la calle en la C/San Antonio desde el residencial La Gloria hasta la Real Figuera . (469.1*9.63) | 4517.433 | M2
X | HORMIGON ARMADO
10.01 | Construcción de badén transversal l en las esquina de la pared valiente Fernández (6*2) | 12 | M2
10.02 | Construcción de badén transversal frente al Residencial Bosque del Prado (10.5*2) | 21 | M2
10.03 | Construcción de badén transversal en la C/San Antonio esquina Real Figuera (15.5*2) | 31 | M2
XI | CANALETA
11.01 | Construcción de canaleta (encache) ,próximo al hotel que esta al salir a la carretera de Hato Nuevo.(90*1) | 90 | M2
11.02 | Construcción de Losa con Ø3/8@ 0.20 m ambas direcciones para tapar la canaleta existente (90*1.20*0.12) | 12.96 | M3
XII | LIMPIEZA FINAL
12.01 | Limpieza final | 1 | U.D
B | GASTOS INDIRECTOS:
1 | DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESP. CIVIL. | 0.1 | 10 | %
1.001 | GASTOS ADMINISTRATIVOS. | 0.03 | 3 | %
1.002 | SEGUROS Y FIANZAS. | 0.025 | 2.5 | %
1.003 | LIQUIDACIÓN Y PRESTS . LABORALES. Ley 686 | 0.01 | 1 | %
1.004 | CODIA 1X1000 Ley 6160 de 1963 para el estado y sus dependencias | 0.001 | 0.1 | %
1.005 | ITBIS (Sobre el 10% Normas 07-2007, Articulo 4-Parrafo I) | 0.18 | 18 | %